## Modelo de proposta de alteração
DOCUMENTO DE MUDANÇA FUNGUSTECH
MOTIVO DA MUDANÇA | Aprimoramento no Dashboard |  | DATA DE INICIO | 2023-05-19
NOME DO RESPONSÁVEL | Anthony Bento Silva Ferreira |  | DATA DE TERMINO | 2023-05-23
CLASSIFICAÇÃO (TIPO) | Mudança Normal |  | RISCO | Baixo
CASO DE MUDANÇA
DETALHAMENTO DA MUDANÇA | Alterar o Design dos Dashboards visiveis para o cliente.
POSSIVEIS IMPACTOS | Possível satisfação dos clientes, com a melhora dos Dashboards, ficaria mais eficaz e agradável a visualização dos mesmos em nosso site.
PASSO A PASSO
O QUE ? |  | QUEM | QUANDO | Como
Reunião entre a equipe de CSS para definir as mudanças a serem feitas. |  | Equipe | 19/05/2023 às 22h00 | Reunião via Call
Iniciar mudanças pela home dos Dashboards. |  | Danilo | 20/05/2023 às 12h00 | Pelo VSCode, fazendo alterações no arquivo chamado Dashboards.html e Dashboards.css, e por fim abrir novamente o GitBash e dar os comandos em ordem para enviar as alterações – “git add” “git status” “git commi -m” “git push”).
Finalizar home dos Dashboards. |  | Eduardo | 20/05/2023 às 18h00 | Antes de iniciar, abrir o GitBash e dar o comando GitPull para puxar as alterações feitas pelo último membro da equipe, após isso abrir o VSCode, fazendo alterações no arquivo chamado Dashboards.html e Dashboards.css, e por fim abrir novamente o GitBash e dar os comandos em ordem para enviar as alterações – “git add” “git status” “git commi -m” “git push”).
Iniciar nova estilização dos gráficos no Dash |  | Kaick | 21/05/2023 às12h00 | Antes de iniciar, abrir o GitBash e dar o comando GitPull para puxar as alterações feitas pelo último membro da equipe, após isso abrir o VSCode, fazendo alterações no arquivo chamado gráficos.html e gráficos.css, e por fim abrir novamente o GitBash e dar os comandos em ordem para enviar as alterações – “git add” “git status” “git commi -m” “git push”).
Finalizar estilização dos gráficos no Dash |  | Danilo | 21/05/2023 às 18h00 | Antes de iniciar, abrir o GitBash e dar o comando GitPull para puxar as alterações feitas pelo último membro da equipe, após isso abrir o VSCode, fazendo alterações no arquivo chamado gráficos.html e gráficos.css, e por fim abrir novamente o GitBash e dar os comando em ordem para enviar as alterações – “git add” “git status” “git commi -m” “git push”).
Teste Técnico |  | Enzo | 21/05/2023 às 21h00 | Abrir o GitBash e dar o comando GitPull para puxar as alterações feitas pelo último membro da equipe, após isso fazer os testes para verificar se a Api está rodando normalmente juntamente com os gráficos. Fazer isso por meio do terminal após dar o npm start, após verificação fechar o terminal com control c. Em caso de funcionamento correto agendar homologação, em caso contrário contatar equipe.
Homologação |  | Anthony | 22/05/2023 às 12h00 | Em call via discord com os membros da equipe, onde eles irão mostrar o resultado do processo).
COMITE DE MUDANÇA
Participantes |  | Anthony Bento, Danilo Pereira, Enzo Vitor, Eduardo Medina, Gabriel Boos e Kaick Sennes.
STATUS FINAL |  |  | Aprovado e Finalizado
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Mudança realizada antes do prazo previsto.